## Реестр
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Головинское по 2018 году |  | Головинское | 2325417.6 | 0 | 0 | 0 | 752 | 2235686.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33535.29 | 56196.27 | 0 | X | X | X
1 | д Ильино ул Молодежная д.3 | Головинское | 2325417.6 | 0 | 0 | 0 | 752 | 2235686.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33535.29 | 56196.27 | 0 | 2018 | 2019 | 2019

## Перечень
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по Головинское по 2018 году |  | Головинское | X | X | X | X | X | 793.1 | 787.2 | 746.2 | 35 | X | X | X | 2325417.6 | 0 | 0 | 2325417.6 | 2954.0366 | 4534.8217
1 | д Ильино ул Молодежная д.3 | Головинское | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 793.1 | 787.2 | 746.2 | 35 | РО | УК | ООО "Комстройсервис" | 2325417.6 | 0 | 0 | 2325417.6 | 2954.0366 | 4534.8217

## Ресурсное обеспечение
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ___________________________на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 2325417.6
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 2325417.6

## Бонусная реестр
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [6 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды | замена плоской кровли на стропильную |  | капитальный ремонт внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  |  | % | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Итого по Головинское |  |  | X | 108.7% | 3271680 | 0 | 0 | 0 | 852 | 3151680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47275.2 | 72724.8 | 0 | X | X | X
1 | п Головино ул Радужная д.6 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 6 | 2020-2022 | 108.7% | 3271680 | 0 | 0 | 0 | 852 | 3151680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47275.2 | 72724.8 | 0 | 2018 | 2018 | 2018

## Бонусная перечень
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | МО | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого по Головинское |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 850.9 | 850.3 | 850.3 | 47 | X | Х | 3271680 | 3847.6773 | 4756.58
1 | п Головино ул Радужная д.6 | Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 6 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 850.9 | 850.3 | 850.3 | 47 | УК | ООО "Комстройсервис" | 3271680 | 3847.6773 | 4756.58